## Formación Continua
ResumenCursos
Año Inicio | Nombre del programa | Cursos | Semestre | Período en que se diseña |  | Período en que se ejecuta |  | Productos | Escuela/ área
|  |  |  | I-2023 | II-2023 | II-2023 | I-2024
2023 | Diplomado en Inspección Técnica de Obras (ITO) ( septiembre) | 3 | I | X |  | X |  | PA-MF-RA | Ingeniería
2023 | Diplomado BIM ( Septiembre) | 3 | I | X |  | X |  | PA-MF-RA | Ingeniería
2023 | Diplomado en Power BI avanzado 2.0 ( Octubre) | 3 | I | X |  | X |  | PA-MF-RA | Administración
2023 | Diplomado Abordaje integral en niños con TEA ( octubre) | 3 | I | X |  | X |  | PA-MF-RA | Humanidades
2023 | Diplomado de peritaje social ( octubre) |  | I
2024 | Diplomado de inclusion y género (ABRIL 2024) | 3 | I |  | X |  | X | PA-MF-RA | FDI
2023 | Diplomado Atención y Educación Famacéutica | sujeto a convenio | II |  | X |  | X | PA-MF-RA | Salud
2023 | Ajustes |  | Semestre | Período en que se diseña |  | Período en que se ejecuta |  | Entregables | Escuela/ área
|  |  |  | I-2023 | II-2023 | II-2023 | I-2024
2023 | Mantenimiento Automotriz y Motocicletas | Realizar ajustes | I | X |  | X |  | MF>PLATAFORMA | Ingeniería
2023 | Actualizacion de IFRS ( agosto) | Realizar ajustes | I | X |  | X |  | MF>PLATAFORMA | Administración
2023 | FACEBOOK
2023 | GOOGLE ANALITIC

## DP_Inspección Técnica de Obras
DISEÑO DE RECURSOS FORMACIÓN CONTINUA | Actividades | Responsable | Semana
| Diplomado Inspección Técnica de Obras |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Elaboración planificación, hoja de ruta | DE+DI
| Iteración y validación planificación, procesos evaluativos | DI+DDCI
| Elaboración de guión de recursos multimedia | DE+DI
|  |  | mayo |  |  |  | junio |  |  |  | julio |  |  |  | agosto
DE
POSTPRODUCCIÓN DE RECURSOS TECNOLOGÍA EDUCATIVA | Actividades | Responsable | Semana 1: Semana | DE | Docente Experto
| Elaboración de recursos multimedia | TE | [16 empty] | DI | Diseñador Instruccional
| Validación de recursos | DI | [16 empty] | DDCI | Desarrollo Curricular
| Implantación de sistema instruccional | TE | [16 empty] | TE | Tecnología Educativa
| Validación de implantación sistema instruccional | FC+ESCUELA+OTEC
|  |  | mayo |  |  |  | junio |  |  |  | julio |  |  |  | agosto

## DP_BIM
DISEÑO DE RECURSOS FORMACIÓN CONTINUA | Actividades | Responsable | Semana
| Diplomado BIM |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Elaboración planificación, hoja de ruta | DE+DI
| Iteración y validación planificación, procesos evaluativos | DI+DDCI
| Elaboración de guión de recursos multimedia | DE+DI
|  |  | mayo |  |  |  | junio |  |  |  | julio |  |  |  | agosto
DE
POSTPRODUCCIÓN DE RECURSOS TECNOLOGÍA EDUCATIVA | Actividades | Responsable | Semana 1: Semana | DE | Docente Experto
| Elaboración de recursos multimedia | TE | [16 empty] | DI | Diseñador Instruccional
| Validación de recursos | DI | [16 empty] | DDCI | Desarrollo Curricular
| Implantación de sistema instruccional | TE | [16 empty] | TE | Tecnología Educativa
| Validación de implantación sistema instruccional | FC+ESCUELA+OTEC
|  |  | mayo |  |  |  | junio |  |  |  | julio |  |  |  | agosto

## DP_Power BI avanzado 2.0
DISEÑO DE RECURSOS FORMACIÓN CONTINUA | Actividades | Responsable | Semana
| Diplomado Power BI avanzado 2.0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Elaboración planificación, hoja de ruta | DE+DI
| Iteración y validación planificación, procesos evaluativos | DI+DDCI
| Elaboración de guión de recursos multimedia | DE+DI
|  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO
DE
POSTPRODUCCIÓN DE RECURSOS TECNOLOGÍA EDUCATIVA | Actividades | Responsable | Semana 1: Semana
| Elaboración de recursos multimedia | TE | [20 empty] | DE | Docente Experto
| Validación de recursos | DI | [20 empty] | DI | Diseñador Instruccional
| Implantación de sistema instruccional | TE | [20 empty] | DDCI | Desarrollo Curricular
| Validación de implantación sistema instruccional | FC+ESCUELA+OTEC | [20 empty] | TE | Tecnología Educativa
|  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO

## DP_TEA
DISEÑO DE RECURSOS FORMACIÓN CONTINUA | Actividades | Responsable | Semana
| Diplomado Abordaje integral en niños con TEA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Elaboración planificación, hoja de ruta | DE+DI
| Iteración y validación planificación, procesos evaluativos | DI+DDCI
| Elaboración de guión de recursos multimedia | DE+DI
|  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO
DE
POSTPRODUCCIÓN DE RECURSOS TECNOLOGÍA EDUCATIVA | Actividades | Responsable | Semana 1: Semana
| Elaboración de recursos multimedia | TE | [20 empty] | DE | Docente Experto
| Validación de recursos | DI | [20 empty] | DI | Diseñador Instruccional
| Implantación de sistema instruccional | TE | [20 empty] | DDCI | Desarrollo Curricular
| Validación de implantación sistema instruccional | FC+ESCUELA+OTEC | [20 empty] | TE | Tecnología Educativa
|  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO

## C_Motocicletas (ajuste)
Actividades | Responsable | Semana
Mantenimiento Automotriz y Motocicletas |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Elaboración planificación, hoja de ruta | DE+DI
Iteración y validación planificación, procesos evaluativos | DI+DDC
Elaboración de guión de recursos multimedia | DE+DI
Elaboración de recursos multimedia | TE
Validación de recursos | DI | [8 empty] | DE | Docente Experto
Implantación de sistema instruccional | DI+TE | [8 empty] | DI | Diseñador Instruccional
Validación de implantación sistema instruccional | FC+DE | [8 empty] | DDCI | Desarrollo Curricular
|  | Semana 1: mayo; Semana 5: junio | TE | Tecnología Educativa

## C_GOOGLE ANALITIC
DISEÑO DE RECURSOS FORMACIÓN CONTINUA | Actividades | Responsable | Semana
| CURSO GOOGLE ANALITIC |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Elaboración planificación, hoja de ruta | DE+DI
| Iteración y validación planificación, procesos evaluativos | DI+DDCI
| Elaboración de guión de recursos multimedia | DE+DI
|  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE
DE
POSTPRODUCCIÓN DE RECURSOS TECNOLOGÍA EDUCATIVA | Actividades | Responsable | Semana 1: Semana
| Elaboración de recursos multimedia | TE | [20 empty] | DE | Docente Experto
| Validación de recursos | DI | [20 empty] | DI | Diseñador Instruccional
| Implantación de sistema instruccional | TE | [20 empty] | DDCI | Desarrollo Curricular
| Validación de implantación sistema instruccional | FC+ESCUELA+OTEC | [20 empty] | TE | Tecnología Educativa
|  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE

## DP_PERITAJE SOCIAL
DISEÑO DE RECURSOS FORMACIÓN CONTINUA | Actividades | Responsable | Semana
| PERITAJE SOCIAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Elaboración planificación, hoja de ruta | DE+DI
| Iteración y validación planificación, procesos evaluativos | DI+DDCI
| Elaboración de guión de recursos multimedia | DE+DI
|  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO
DE
POSTPRODUCCIÓN DE RECURSOS TECNOLOGÍA EDUCATIVA | Actividades | Responsable | Semana 1: Semana | DE | Docente Experto
| Elaboración de recursos multimedia | TE | [20 empty] | DI | Diseñador Instruccional
| Validación de recursos | DI | [20 empty] | DDCI | Desarrollo Curricular
| Implantación de sistema instruccional | TE | [20 empty] | TE | Tecnología Educativa
| Validación de implantación sistema instruccional | FC+ESCUELA+OTEC
|  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO

## C_ FACEBOOK BLUE PRINT
DISEÑO DE RECURSOS FORMACIÓN CONTINUA | Actividades | Responsable | Semana
| Diplomado Abordaje integral en niños con TEA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Elaboración planificación, hoja de ruta | DE+DI
| Iteración y validación planificación, procesos evaluativos | DI+DDCI
| Elaboración de guión de recursos multimedia | DE+DI
|  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO
DE
POSTPRODUCCIÓN DE RECURSOS TECNOLOGÍA EDUCATIVA | Actividades | Responsable | Semana 1: Semana | DE | Docente Experto
| Elaboración de recursos multimedia | TE | [20 empty] | DI | Diseñador Instruccional
| Validación de recursos | DI | [20 empty] | DDCI | Desarrollo Curricular
| Implantación de sistema instruccional | TE | [20 empty] | TE | Tecnología Educativa
| Validación de implantación sistema instruccional | FC+ESCUELA+OTEC
|  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO

## C_IFRS (ajuste)
DISEÑO DE RECURSOS FORMACIÓN CONTINUA | Actividades | Responsable | Semana
| CURSO Actualización de IFRS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Elaboración planificación, hoja de ruta | DE+DI
| Iteración y validación planificación, procesos evaluativos | DI+DDCI
| Elaboración de guión de recursos multimedia | DE+DI
|  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO
DE
POSTPRODUCCIÓN DE RECURSOS TECNOLOGÍA EDUCATIVA | Actividades | Responsable | Semana 1: Semana | DE | Docente Experto
| Elaboración de recursos multimedia | TE | [20 empty] | DI | Diseñador Instruccional
| Validación de recursos | DI | [20 empty] | DDCI | Desarrollo Curricular
| Implantación de sistema instruccional | TE | [20 empty] | TE | Tecnología Educativa
| Validación de implantación sistema instruccional | FC+ESCUELA+OTEC
|  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO

## D_de inclusion y género_2024
DISEÑO DE RECURSOS FORMACIÓN CONTINUA | Actividades | Responsable | Semana
| Diplomado Abordaje integral en niños con TEA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Elaboración planificación, hoja de ruta | DE+DI
| Iteración y validación planificación, procesos evaluativos | DI+DDCI
| Elaboración de guión de recursos multimedia | DE+DI
|  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL
DE
POSTPRODUCCIÓN DE RECURSOS TECNOLOGÍA EDUCATIVA | Actividades | Responsable | Semana 1: Semana
| Elaboración de recursos multimedia | TE | [20 empty] | DE | Docente Experto
| Validación de recursos | DI | [20 empty] | DI | Diseñador Instruccional
| Implantación de sistema instruccional | TE | [20 empty] | DDCI | Desarrollo Curricular
| Validación de implantación sistema instruccional | FC+ESCUELA+OTEC | [20 empty] | TE | Tecnología Educativa
|  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL